## Технологическая Карта
Читайте статью на Хабре: | Легенда:
"Управление хаосом: наводим порядок с помощью технологической карты" | + | шаг или этап реализован в полном объёме, используются корп.стандарты, штатные механизмы и рекомендуемые DevOps-инженерами технологии
| ! | шаг или этап реализован, но корп.стандарт не используется, вместо этого присутствуют кастомные разработки или временные решения, либо это legacy
| ⊗ | шаг или этап не актуален и не требуется к реализации в данном продукте
| П | запланирована разработка шага или этапа для приведения проекта к целевому состоянию, с использованием корп.стандарта и рекомендуемыми DevOps-инженерами технологиями
| П/Q1 | запланирована реализация в 1 квартале текущего года
| П/Q2 | запланирована реализация во 2 квартале текущего года
| П/Q3 | запланирована реализация в 3 квартале текущего года
| П/Q4 | запланирована реализация в 4 квартале текущего года
| ? | корп.стандарт не написан, шаг или этап не реализованы
| — | нет актуальной информации, либо работы не планировались
[Production] Этапы и шаги производственного процесса, виды работ / активности | Наличие корп. стандарта | Актуальное и целевое состояние продуктового конвейера
|  | Продукт 1 |  | Продукт 2 |  | Продукт 3 |  | Продукт 4 |  | Продукт 5 |  | Продукт 6 |  | Продукт 7 |  | Продукт 8 |  | Продукт 9 |  | Продукт 10 |  | Продукт 11 |  | Продукт 12
|  | Факт | Чел.ч. | Факт | Чел.ч. | Факт | Чел.ч. | Факт | Чел.ч. | Факт | Чел.ч. | Факт | Чел.ч. | Факт | Чел.ч. | Факт | Чел.ч. | Факт | Чел.ч. | Факт | Чел.ч. | Факт | Чел.ч. | Факт | Чел.ч.
[InfMonitoring] / Development Мониторинг сборочной инфраструктуры | +
[CheckResources] Проверка достаточности виртуальных ресурсов | + | ⊗ |  | ⊗ |  | + |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗
[InventoryAndControl] Периодическая инвентаризация и контроль сервисных метрик | + | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | ! |  | ? |  | +
[ResourceMonitoring] Реал-тайм мониторинг ресурсов виртуального облака | + | + |  | + |  | + |  | ⊗ |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | ⊗ |  | +
[RealTimeMonitoring] Реал-тайм мониторинг продуктовых компонент/программ/сервисов | + | + |  | ? |  | + |  | + |  | П | 24 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | ? |  | +
[SourceCodeControl] / Development Управление версиями исходного кода | + | + |  | — |  | + |  | ! |  | + |  | + |  | + |  | — |  | + |  | + |  | — |  | +
[Prepare] / Development Подготовка сборочного окружения | +
[PrepareLinuxDocker] Сборка Linux docker-контейнера | + | ! | 600 | + |  | + |  | ⊗ |  | + |  | + |  | + |  | + |  | — |  | — |  | — |  | +
[PrepareWinDocker] Сборка Windows docker-контейнера | + | ! | 300 | — |  | — |  | ⊗ |  | — |  | П | 300 | — |  | П | 100 | — |  | — |  | — |  | —
[Build] / Development Сборка инсталляторов или их компонент | +
[PullSourceCode] Скачивание исходного кода на сборочный сервер | + | + |  | + |  | + |  | ! |  | + |  | + |  | + |  | — |  | + |  | + |  | ⊗ |  | +
[PackageNameConvention] Установление единых правил наименования пакетов. Проверка на соответствие | ? | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —
[PrepareDep] Скачивание дополнительных зависимостей | + | + |  | + |  | ⊗ |  | + |  | + |  | ? |  | + |  | — |  | ⊗ |  | + |  | ⊗ |  | ⊗
[BuildScenario] Выполнение сборочного сценария | + | + |  | + |  | + |  | ! |  | П | 100 | + |  | + |  | — |  | ! |  | ! |  | ⊗ |  | +
[UnitTest] Модульное unit-тестирование | + | + |  | + |  | ? |  | + |  | ? |  | + |  | ? |  | — |  | + |  | ! |  | ⊗ |  | !
[CodeCoverage] Aнализ покрытия исходного кода юнит-тестами | + | + |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | П |  | ⊗ |  | ⊗
[StaticAnalyze] Анализ кода статическими анализаторами и сканерами ИБ | П | П | 240 | ? |  | ! | 40 | ? |  | П/Q1 | 200 | П/Q2 | 80 | П/Q1 | 80 | ? |  | ? |  | ? |  | П | 40 | ?
[PushToSnapshot] Публикация артефакта в Snapshot-репозиторий для тестирования | + | + |  | + |  | + |  | ⊗ |  | + |  | + |  | + |  | — |  | + |  | — |  | ⊗ |  | —
[PushToSnapshotDockerRegistry] Публикация docker-образа в docker-registry Snapshot-репозиторий | ! | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —
[PushDepList] Публикация списка использованных зависимостей 3-rd party | ! | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —
[MarkArifactsPropertiesWithDeps] Добавление зависимостей в свойства к выгружаемым артефактам сборки | ! | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —
[ChangelogBuilder] Публикация Release Notes по сборке | + | + |  | + |  | ! |  | ! |  | + |  | ⊗ |  | + |  | — |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | +
[SendToBot] Отправка сообщений о сборке в чат-бот | ? | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —
[ContractSchemeManagement] Контрактная схема для управления составом инсталляторов | П | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | П/Q2 | 40 | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗
[Deploy] / Development Деплой инсталляторов или компонент на тест-стенде | +
[PrepareTestStand] Подготовка тестового стенда | + | П |  | ! |  | ! |  | ! |  | П/Q2 | 40 | + |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —
[PullTestCode] Скачивание на тестовый сервер кода с тестами | + | П |  | + |  | + |  | ! |  | + |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —
[PrepareTestEnv] Подготовка тестового окружения на тестовом стенде | + | П |  | ! |  | ! |  | ! |  | П/Q2 |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —
[PullArtifact] Скачивание артефактов для тестирования на тестовый стенд | + | П |  | — |  | — |  | ! |  | П/Q2 |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —
[DeployArtifact] Подготовка артефактов к тестированию, их развёртывание на тестовом стенде | + | П |  | — |  | — |  | ! |  | П/Q2 |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —
[Test] / Development Тестирование компонент и инсталляторов | П
[BVTTest] Тестирование сборки | ! | — |  | — |  | — |  | — |  | + |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —
[SmokeTest] Быстрое smoke-тестирование | ! | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —
[FuncTest] Полное функциональное тестирование | ! | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —
[LoadTest] Нагрузочное тестирование | П | ! |  | П |  | П |  | — |  | ! |  | — |  | ! |  | — |  | — |  | П |  | — |  | —
[IntegrityTest] Интеграционное тестирование | ! | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —
[DeliveryTest] Тестирование цепочки доставки обновлений | ! | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —
[MonitoringStands] Анализ, контроль и мониторинг тестовых стендов в процессе тестирования | + | — |  | — |  | — |  | ⊗ |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —
[TestManagement] Управление тестами и анализ тестранов | + | + |  | — |  | П/Q3 |  | ⊗ |  | — |  | П/Q3 |  | П/Q3 |  | — |  | — |  | П/Q3 |  | — |  | —
[Promote] / Development Продвижение артефактов в релизные репозитории | +
[QualityTag] Маркировка артефактов метками качества | ! | ! |  | — |  | ! |  | ⊗ |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —
[MoveToRelease] Перемещение протестированных артефактов сборки в Release-репозиторий | + | — |  | — |  | — |  | ⊗ |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —
[MoveToReleaseDockerRegistry] Перемещение docker image в Release-репозиторий | ! | — |  | — |  | — |  | ⊗ |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —
[License] / Sale Генерация и публикация продуктовых лицензий | +
[Publish] / Before sale Публикация продуктов и их обновлений | +
[PublishGUSFLUS] Публикация на серверах обновлений GUS и FLUS | + | + |  | — |  | + |  | ! |  | — |  | — |  | + |  | + |  | — |  | — |  | — |  | —
[ControlVisibility] Управление видимостью редакций продуктов в зависимости от лицензии | + | ⊗ |  | ⊗ |  | + |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | + |  | — |  | — |  | — |  | —
[Install] / After sale Установка на инфраструктуре заказчика | +
[LicenseActivation] Скачивание и активация ключей защиты | + | ! |  | — |  | П |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ! |  | + |  | + |  | — |  | — |  | — |  | —
[LicenseUpdate] Запрос FLUS на наличие обновлений | + | + |  | ! |  | + |  | ! |  | ⊗ |  | + |  | + |  | + |  | — |  | — |  | — |  | —
[GusPullUpdates] Скачивание обновлений с FLUS | + | + |  | ! |  | + |  | ! |  | — |  | + |  | + |  | + |  | — |  | — |  | — |  | —
[InitUpdates] Запуск сценариев установки продукта | П | ! |  | ! |  | П |  | ! |  | ⊗ |  | + |  | + |  | + |  | — |  | — |  | — |  | —
[PrepareEnv] Подготовка и настройка серверного окружения | + | — |  | — |  | — |  | ! |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —
[InstallUpdates] Установка продукта или его обновлений | + | — |  | — |  | — |  | ! |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —
[Telemetry] / After sale Сбор телеметрии с инсталляций продуктов | +
[Workflow] / Development Управление проектами | +
[Workflow] Управление продуктовыми проектами в трекерах | + | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | +
[CommonWorks] Общие внутренние работы команды DevOps | + | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗ |  | ⊗
[RoleModel] Ролевая модель разграничения доступа к ресурсам компании | + | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | +
[Communication] / Development Обеспечение команд средствами коммуникации | + | + |  | — |  | + |  | + |  | — |  | + |  | + |  | + |  | — |  | + |  | + |  | —
[Certification] / Before sale Сертификация продуктов | + | + |  | + |  | + |  | + |  | — |  | + |  | — |  | + |  | — |  | — |  | — |  | —
[CISelfSufficiency] / Development Самодостаточность CI-процессов и независимость конвейера от интернета | П | — |  | — |  | — |  | + |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —
[PackageDistribution] / Development Пакетирование продукта для поставки | +
[MSIPackages] Дистрибутирование MSI-пакетами | + | + |  | — |  | — |  | ⊗ |  | — |  | + |  | — |  | ⊗ |  | — |  | — |  | — |  | —
[ExePackages] Дистрибутирование EXE-пакетами | + | + |  | — |  | — |  | ⊗ |  | — |  | + |  | — |  | ⊗ |  | — |  | — |  | — |  | —
[DebianPackages] Дистрибутирование Deb-пакетами | + | П |  | П |  | П |  | ⊗ |  | П |  | П/Q1 |  | ! |  | ⊗ |  | — |  | — |  | — |  | —
[ISOPackages] Дистрибутирование ISO-образами | + | ! |  | — |  | + |  | ⊗ |  | — |  | — |  | ! |  | ! |  | — |  | — |  | — |  | —
[DockerPackages] Дистрибутирование Docker-образами | + | П |  | — |  | П |  | ⊗ |  | — |  | — |  | + |  | + |  | — |  | — |  | — |  | —
[Relations and Support] Поддержка существующих процессов и планирование их улучшений | +
[Support] Поддержка уже существующих процессов, исправление ошибок и доработки | + | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | +
[DevopsLead] Взаимодействие с командами разработки по внедрению новых функций | + | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П
[КороткийКлючЭтапа] / Development Здесь напишите понятную расшифровку, что по крупному реализуется на этапе работ | +
[КороткийКлючШага1] Здесь напишите, какие работы выполняются на ШАГЕ 1 | + | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —
[КороткийКлючШага2] Здесь напишите, какие работы выполняются на ШАГЕ 2 | + | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —
[КороткийКлючШага3] Здесь напишите, какие работы выполняются на ШАГЕ 3 | + | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —

## Справочник
Легенда
+ | шаг или этап реализован в полном объёме, используются ПОСТ, штатные механизмы и рекомендуемые DevOps-инженерами технологии
! | шаг или этап реализован, но ПОСТ не используется, вместо этого присутствуют кастомные разработки или решения
⊗ | шаг или этап не актуален и не требуется к реализации в данном продукте
П | запланирована реализация шага или этапа для приведения проекта к целевому состоянию, с использованием ПОСТ и рекомендуемыми DevOps-инженерами технологиями
П/Q1 | запланирована реализация в 1 квартале текущего года
П/Q2 | запланирована реализация во 2 квартале текущего года
П/Q3 | запланирована реализация в 3 квартале текущего года
П/Q4 | запланирована реализация в 4 квартале текущего года
? | шаг или этап не реализован или нет актуальных данных о востребованности в проекте
— | нет никакой информации